## Planilha1
Etapa | Descrição | Período | Responsável / Observações
-------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | -----------------------------
**1. Criação dos Servidores** | Provisionamento das VMs, configuração de rede, discos e sistema operacional base | **29–30 de Outubro** | Equipe de Infraestrutura
**2. Instalação e Configuração** | Instalação do NGINX Plus, configuração inicial, certificados, módulos e balanceamento | **4–7 de Novembro** | Equipe Agility NGINX
**3. Testes e Validações com Coforge** | Validação funcional, testes de performance e compatibilidade com ambiente Coforge | **7–11 de Novembro** | Equipe Infra + Coforge
**4. Ajustes** | Correção de falhas, ajustes finos de configuração e documentação técnica | **10–12 de Novembro** | Equipe Agility / Infra / Coforge
**5. Testes Finais** | Testes integrados, failover, monitoramento e segurança | **12–14 de Novembro** | Equipe Infra + Coforge
**6. Go-Live** | Liberação em produção e acompanhamento inicial | **15 de Novembro** | Equipe de Projetos